附件

厦门软件职业技术学院资产清查工作实施方案

为准确把握学校资产状况，防止资产流失，加强资产管理,确保资产清理工作的顺利开展，制定本方案。

一、工作目的

1.全面摸清家底。真实、完整地反映学校的资产和财务状况，为加强资产管理奠定基础。

2.完善资产信息。通过资产清查，进一步完善我校资产管理信息数据库。

3.健全管理制度。对资产清查过程中发现的问题进行全面的总结和认真分析，提出相应整改措施和实施计划，以查促改，以查促管，查改结合，建立健全资产管理制度。

二、工作原则

统一要求,分级实施。

三、工作内容及步骤

（一）资产清查范围

凡单价在500元人民币以上（包含500元）的设备和固定资产（包括批量采购家具），不论购置时间、不论经费来源、不论设备现状，均在此次清查范围内，具体包括：

1.通用设备

2.专用设备

3.交通运输设备

4.电气设备

5.电子产品及通信设备

6.仪器仪表及量具

7.文艺体育设备

8.图书文物及陈列品

9.家具用具及其他

（二）工作步骤

1.全面动员。广泛宣传，统一思想，提高资产管理意识,明确具体工作职责。

2.开展自查。各单位首先进行自查，自查以实物为主，理清本部门资产状况。

3.学校核查。各单位各部门在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，并聘请中介机构开展现场盘点核查工作，统计清查结果。

4.材料上报。在上述工作的基础上，资产清查工作小组编制资产清查报告，并由中介机构所出具《资产清查专项财务审计报告》，对清理出来的资产盘盈、盘亏等进行分类整理并提出初步处理意见，上报学校。

5.整改落实。针对资产清查过程中发现的问题进行全面总结和分析，提出相应整改措施。

（三）清查工作具体阶段划分及任务分工

第一阶段：2012年4月16日－5月9日为准备阶段。主要任务：

1.成立资产清查领导小组，下设清查工作小组，召开动员大会，广泛宣传。

2.由后勤处负责整理固定资产管理系统数据，清理固定资产卡片，与财务处进行账卡核对，提供各部门固定资产明细表。

3.5月7日－9日: 资产清查工作小组组织对各单位资产管理联络员进行动员与培训。

第二阶段：2012年5月10日－5月31日为自查阶段。主要任务：各单位开展自查，根据后勤处提供的固定资产明细表，以物对卡，以卡对物，帐物卡互对，填写自查表，如无历史帐目或卡片的按现有实际情况如实填报。

第三阶段：2012年6月1日－6月15日为核查阶段。主要任务：资产清理工作小组与中介机构进行现场核查。

第四阶段：2012年6月16日－6月26日为统计报告阶段。主要任务：

1.由清查工作小组统计汇总清查结果，中介机构出具专项审计报告。

2.清查工作小组对存在问题提出初步处理意见上报学校。

第五阶段：2012年6月27日－6月30日为整改落实阶段。主要任务：针对清查结果进行整改。

四、工作要求

1.加强领导。各部门要高度重视本次资产清查工作，加强组织领导，切实履行清查责任，分工明确，落实到人，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。

2.严肃纪律。各部门应坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报。